## Sheet1
1.关于《嵌入式系统软件功能和说明》，有一点点需要说明的。第7点中，提到“ 能 方便的从Android系统更新采集单元的算法库函数”，目前我做不到单独更新算法库函数，只能知道更新整个嵌入式软件系统。另外关于软件需求的，我这里目前提供不了其他意见，只有动工并深入了解后才会有意见可提。 2.时间节点这个不用问我，我这里写出了每项大约的开发天数。首先我不知道硬件目前什么状态，其次我不知道什么时候签合同动工，编写软件需要硬件原理图以及完好的硬件设备。 3.关于说到如何做这个程序，由于需要实现在线升级，所以需要分为两个程序。一个是boot程序，负责检测并更新程序。一个程序是App程序，负责实现采集仪器的各种功能。 由于采用FreeRTOS嵌入式操作系统，所以采用多任务方式，基本有如下几个任务。任务一：接受与发送蓝牙模块数据；任务二：保存、读取eMMC数据；任务三：管理ADS1271芯片；任务四：实现仪器自检功能。
序号 | 开发内容 | 开发时间（天） | 开发费用（元）
1 | 创建工程项目,移植freeRTOS，移植文件系统，详细了解需求。 | 5 | 1000 | 使用Keil uVision5创建工程项目，移植FreeRTOS，移植Fat32文件系统，使用MCUXpresso Config Tools v6软件配置引脚与时钟。
2 | 蓝牙通讯模块，实现与Android平板、手机进行数据可靠传送，采集配置信息设置与执行控制指令，具体通讯协议双方约定 | 2 | 3000 | 目前市面上的蓝牙模块大多是蓝牙4.0，蓝牙4.0协议规定了一次数据传输27个字节，所以在指定协议时需要考虑分包机制。
3 | 实时时钟模块，日历时钟设置、读取等操作 | 2 | 1000 | 发现你们的采集设备在上电启动系统时，会一直与Android建立通讯链接，知道成功。所以日历时钟这块可以由Android发送给采集设备。
4 | 温度采集模块，实现外部温度传感器I2C接口驱动，可读取外部传感器的温度值。 | 2 | 500 | 硬件上支持就可以实现。
5 | 电源管理模块，实现电池充电、剩余电量读取、状态显示等操作。 | 5 | 2500 | 硬件上使用什么芯片来管理电池？
6 | 滤波器模块，实现1路可变时钟输出，控制滤波器芯片LTC1063FA的时钟，根据当前ADC采样率设置对应的滤波器时钟输出。 | 5 | 2500 | 滤波器芯片LTC1063FA的时钟输出，好像是跟一个外部电阻的阻值相关的，要实现控制时钟频率输出，则需要有一个可编程电阻，通过控制该电阻阻值来改变时钟输出。目前这个芯片暂时没弄懂。
7 | 转速采集模块，实现MCU自带的ADC接口采集转速信号的波形，可以按照不同的采样率进行采集，并可与芯片ADS1271同步采集。 | 5 | 2500 | 硬件上支持就可以实现。
8 | ADC模块，实现ADC芯片ADS1271的参数配置（工作模式、采样率、滤波器、带宽设置、采集时长等）操作，并实现ADC的数据采集存放到指定的数组和文件中。 | 5 | 2500 | ADS1272的工作模式有High-Speed mode 、High-Resolution mode、Low-Power mode，这三种模式分别对应MODE（PIN5）引脚的低电平、浮空、高电平，所以只要控制MODE引脚就可以实现工作模式的选择。 关于采样率，由于ADS1272没有任何寄存器可以进行配置，所以只能控制ADS1271的时钟输入来控制采样率。 关于带宽，ADS1272的带宽为51kHz，不可配置。 关于采集时长配置，时间到了不采集数据就行。 关于存放到指定的文件中，只要实现了eMMC驱动，并移植了文件系统就可实现。
9 | 系统自检模块，实现系统硬件的自检并输出提示（振动传感器偏置电压自检、温度传感器自检、电源自检、存储模块自检、指示灯自检、蓝牙模块自检等） | 2 | 2500
10 | 实现LED状态指示 | 1 | 500 | 硬件上支持就可以实现。
11 | 数据存储模块，实现eMMC驱动程序，文件系统驱动程序，文件管理、读写、创建、删除等操作。并实现数据存储空间内循环存储，当超越存储空间后，最新的文件替换最老的文件 | 5 | 3000 | 关于eMMC驱动，需要根据MMC协议编写。文件系统采用Fat32或者RL-FlashFS，这两个文件系统都适用于RT1052，并含有文件管理、读写、创建、删除的接口。文件名直接采用当前时间进行命名，这样方便文件的替换。
12 | 系统升级，实现系统USB、蓝牙在线软件升级。 | 10 | 5000 | 目前USB接口硬件上是USB转串口还是就是USB接口？
汇总 | 费用希望按月付，根据当月进度付对应的费用，每半个月可以作为一个时间节点，提交软件源码。 | 44 | 26500