## Sheet1
目前主要有以下三点还未完成: 1. 蓝牙升级, 目前基本完成代码的编码工作, 由于这个要依赖Android的app,目前无法进行调试与验证工作. 2. ADC相关算法,目前还未给到我. 3. 需要依赖Android端app的蓝牙通讯部分, 比如采样结束后,采样结果上传.
序号 | 开发内容 | 完成度 | 是否申请验收
1 | 蓝牙通讯模块，实现与Android平板、手机进行数据可靠传送，采集配置信息设置 与执行控制指令，具体通讯协议双方约定; | 50% | 否
2 | 数据存储模块，实现eMMC驱动程序，文件系统驱动程序，文件管理、读写、创 建、删除等操作。并实现数据存储空间内循环存储，当超越存储空间后，最新的 文件替换最老的文件。 | 100% | 是
3 | 实时时钟模块，日历时钟设置、读取等操作。 | 100% | 是
4 | ADC模块，实现ADC芯片ADS1271的参数配置（工作模式、采样率、滤波器、带宽设 置、采集时长等）操作，并实现ADC的数据采集存放到指定的数组和文件中。 | 100% | 是
5 | 滤波器模块，实现1路可变时钟输出，控制滤波器芯片LTC1063FA的时钟，根据当 前ADC采样率设置对应的滤波器时钟输出。 | 100% | 是
6 | 转速采集模块，实现MCU自带的ADC接口采集转速信号的波形，可以按照不同的采 样率进行采集，并可与芯片ADS1271同步采集。 | 100% | 是
7 | 电源管理模块，实现电池充电、剩余电量读取、状态显示等操作。 | 100% | 是
8 | 温度采集模块，实现外部温度传感器I2C接口驱动，可读取外部传感器的温度值。 | 100% | 是
9 | 实现LED状态指示 | 100% | 是
10 | 系统自检模块，实现系统硬件的自检并输出提示（振动传感器偏置电压自检、温 度传感器自检、电源自检、存储模块自检、指示灯自检、蓝牙模块自检等） | 100% | 是
11 | 系统升级，实现系统USB、蓝牙在线软件升级。 | 50% | 否